## Gantt
Opprett et Gantt-diagram i dette regnearket. Skriv inn tittelen på prosjektet i celle B1. Forklaringstittelen er i celle I1. Informasjon om hvordan du bruker dette regnearket, inkludert instruksjoner for skjermlesere og forfatteren av dette dokumentet, finner du i Om regnearket. Fortsett å naviger ned i kolonne A for nærmere instruksjoner. | Project Lofthus frukt og saft
I cellene I6 til BL6 er det et rullefelt. Intervallet for å bla gjennom dataene er definert som to sider om gangen, og kan konfigureres i innstillingene for kontrolllinjen. Hvis du vil gå fremover eller bakover i tidslinjen, skriver du inn en verdi på 0 eller høyere i celle F4. En verdi på 0 flytter deg til begynnelsen av diagrammet. |  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | week 8
Denne raden inneholder overskrifter for prosjekttidsplanen som følger nedenfor. Naviger fra B7 gjennom BL7 for å høre innholdet. Den første bokstaven i hver ukedag for datoen ovenfor, starter i celle i7 og fortsetter gjennom celle BL7. Alle diagram for prosjekttidslinjer genereres automatisk basert på kategorien, startdato og antall dager som er angitt i Milepæler-tabellen. | Beskrivelse av milepæler | Nummer dager | Team member | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU
Ikke slett denne raden. Denne raden er skjult for å bevare en formel som brukes til å utheve den gjeldende dagen i prosjekttidsplanen.
Skriv inn prosjektinformasjon i tabellen som starter i celle B9 til celle G9. Eksempeldata er i cellene B9 til G33. Skriv inn en beskrivelse av milepælen, velg en kategori fra rullegardinlisten, tilordne noen til elementet, skriv inn fremdriften, startdatoen og antall dager for å starte diagrammet for oppgaven. Neste instruksjon finnes i celle A34. | PLANNING |  | 1, 5 | bar: Week 1 M to Week 1 W
| Meeting the clients | 2 | 1, 5 | bar: Week 1 M to Week 1 T
| Mapping needs/cost | 1 | 1.5 | bar: Week 1 M
| Desciding scope of project | 1 | 1.5 | bar: Week 1 T
| Desciding start and lauch date | 1 | 1.5 | bar: Week 1 W
PRE PRODUCTION | bar: Week 1 W to Week 2 F
| Selecting team members | 3 | 1 | bar: Week 1 W
| Selecting photographer | 1 | 1 | bar: Week 1 TH
| Selecting designer | 1 | 1 | bar: Week 1 TH
| Selecting Web developer | 1 | 1 | bar: Week 1 F
| Team kick of | 1 | 1,2,3,4 | bar: Week 1 F to Week 1 SA
| Secure domain | 2 | 3 | bar: Week 1 TH
| Writing script for video/images/story | 3 | 1.4 | bar: Week 2 W to Week 2 F
| Visiting client on location | 2 | 1,4,5 | bar: Week 2 M to Week 2 T
PRODUCTION | bar: Week 3 M to Week 6 F
| Photo/film on location | 2 | 4 | bar: Week 3 M to Week 3 T
| Working on copy | 4 | 1 | bar: Week 3 M to Week 3 TH
| Editing photos/video | 3 | 4 | bar: Week 3 W to Week 3 F
| Meeting with designer | 1 | 1,2,4 | bar: Week 3 F
| Designing style tile | 2 | 2 | bar: Week 4 M to Week 4 T
| Present style tile to client | 2 | 1,2,5 | bar: Week 4 W
| Client adjust/approove design and text. | 1 | 1,2,5 | bar: Week 4 TH to Week 4 F
| Implement changes | 1 | 1.2 | bar: Week 4 F
| Develop/build web page | 10 | 1.3 | bar: Week 5 M to Week 5 F; Week 6 M to Week 6 F
PRE LAUNCH | bar: Week 7 M to week 8 T
| Present functioning web page to clients | 1 | 1,3,5 | bar: Week 7 M
| Client descides on adjustments | 3 | 1,3,5 | bar: Week 7 M to Week 7 W
| Implement changes | 2 | 3 | bar: Week 7 TH to Week 7 F
| Client descides on further adjustments | 1 | 5 | bar: week 8 M
Dette er en tom rad | Implement changes. | 1 | 1.3 | bar: week 8 T
Denne raden markerer slutten på Gantt-milepældataene. IKKE skriv inn noe i denne raden. Sett inn ny rad ovenfor denne for å legge til flere elementer. | LAUNCH WEB SITE | 1 | 1.3
Team members
| Project Manager/copy | 1
| Designer | 2
| Web developer | 3
| Photographer/video | 4
| Client | 5